## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 6) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10
|  |  |  | 240 | 231 | 222 | 213 | 204 | 195 | 186 | 177 | 168 | 159 | 150 | 141 | 132 | 123 | 114 | 105 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 240 | 240 | 227 | 221 | 217 | 201 | 187 | 183 | 178 | 161 | 142 | 124 | 125 | 120 | 110 | 90 | 85 | 77 | 65 | 55 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 |  | Remaining Hrs (Total)
Enable users to book flights and get rewards. | Think about the logic of calculating mileage points | Everyone | 40 | 2021-10-13: 40; 2021-10-14: 40; 2021-10-15: 40; 2021-10-16: 38; 2021-10-17: 34; 2021-10-18: 32; 2021-10-19: 30; 2021-10-20: 28; 2021-10-21: 27; 2021-10-22: 25; 2021-10-23: 20; 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 5; 2021-10-26: 0
| Design User Interface | Ishaan & tarun | 30 | 2021-10-13: 30; 2021-10-14: 30; 2021-10-15: 30; 2021-10-16: 30; 2021-10-17: 30; 2021-10-18: 20; 2021-10-19: 10; 2021-10-20: 9; 2021-10-21: 8; 2021-10-22: 7; 2021-10-23: 6; 2021-10-24: 0
| Implement Back-End Code | Rakesh & Mathu | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0
| Implement Front-End Code | Ishaan & tarun | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0
| Complete Unit Testing | Rakesh & Mathu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0
| Complete Regression Testing | Mathu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0
| Write Documentation | Ishaan & tarun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0
Upgrade Transaction Processing Module (Must be able to support 500 Transactions/Sec | Merge DCP Code and Complete Layer-Level Tests | Rakesh & Mathu | 10 | 2021-10-13: 10; 2021-10-14: 9; 2021-10-15: 8; 2021-10-16: 7; 2021-10-17: 6; 2021-10-18: 5; 2021-10-19: 4; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 2; 2021-10-22: 1; 2021-10-23: 2
| Complete Machine Order for pRank | Rakesh & Mathu | 10 | 2021-10-13: 10; 2021-10-14: 10; 2021-10-15: 10; 2021-10-16: 10; 2021-10-17: 10; 2021-10-18: 5; 2021-10-19: 5; 2021-10-20: 5; 2021-10-21: 2; 2021-10-22: 1; 2021-10-23: 0
| Change DCP and Reader to user pRank HTTP API | Rakesh & Mathu | 20 | 2021-10-13: 20; 2021-10-14: 10; 2021-10-15: 5; 2021-10-16: 5; 2021-10-17: 5; 2021-10-18: 10; 2021-10-19: 20; 2021-10-20: 25; 2021-10-21: 20; 2021-10-22: 10; 2021-10-23: 0
Team:
Ishaan | 10 hours / Week
Rakesh | 10 hours / Week
Tarun | 10 hours / Week
Mathu | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 240